## Feuil1
Numéro | Nom de la tâche | Etape | Durée relative estimée | Difficulté relative | Technologie | Prédécesseurs | Avancement | Planifié pour
1 | Choix de la technologie | Départ | 10 | 1 | Choix |  | ok | Séance 1
2 | Création du projet avec l'EDI choisi | Départ | 5 | 1 | EDI | 1 | en cours | Séance 3
3 | Création écran login (LoginWindow) | Création des classes IHM | 5 | 1 | IHM | 2 | ok | Séance 2
4 | Création écran profil (ProfileWindow) | Création des classes IHM | 5 | 1 | IHM | 2 | ok | Séance 2
5 | Création écran liste d'activités (ActivitiesWindow) | Création des classes IHM | 3 | 1 | IHM | 2 | ok | Séance 2
6 | Création écran activité (ActivityWindow) | Création des classes IHM | 11 | 1 | IHM | 2 | ok / a changer peut etre | Séance 2
7 | Création écran principal (MainWindow) | Création des classes IHM | 6 | 1 | IHM | 2 | ok / a changer peut etre | Séance 2
8 | Création classe User | Création des classes métier | 3 | 1 | Code | 2 | Ok | Séance 2
9 | Création classe Utils | Création des classes métier | 2 | 1 | Code | 2 | ok | Séance 2
10 | Création classe Project | Création des classes métier | 1 | 1 | Code | 2 | ok | Séance 2
11 | Ecrire Utils::HashPassword | Création des classes métier | 5 | 2 | Code | 9 | ok | Séance 2
12 | Création enum ActivityState | Création des classes métier | 1 | 1 | Code | 2 | ok | Séance 2 | //pas de classe enum…....
13 | Création classe Activity | Création des classes métier | 5 | 1 | Code | 2;12 | ok | Séance 2
14 | Création classes d'exception | Création des classes métier | 2 | 1 | Code | 2 | ok | Séance 2
15 | Création classe UserDao | Création des classes database | 2 | 1 | Code | 2;8 | ok | Séance 2
16 | Création classe ProjectDao | Création des classes database | 1 | 1 | Code | 2;10 | ok | Séance 2
17 | Création classe ActivityDao | Création des classes database | 2 | 1 | Code | 2;13 | ok | Séance 2
18 | Création classes d'exception | Création des classes database | 1 | 1 | Code | 2 | ok | Séance 2
19 | Ecrire MainWindow::Connect | Authentification | 7 | 2 | IHM;Code | 7;3 | ok | Séance 3
20 | Ecrire LoginWindow:Connect | Authentification | 4 | 2 | Code;IHM | 3;10;11;12;15;16 | ok | Séance 3
21 | Ecrire LoginWindow::getUserConnected | Authentification | 1 | 1 | Code | 8 | ok | Séance 3 | //fait avec le header mais pas une fonction
22 | Ecrire UserDao::Read | Authentification | 10 | 2 | SQL | 8;15 | ok | Séance 3
23 | Ecrire ProjetDAO::ReadProjects | Authentification | 10 | 2 | SQL | 16;10 | ok | Séance 3
24 | Ecrire mainWindow::Disconnect | Authentification | 1 | 1 | Code | 7 | ok | Séance 3
25 | Ecrire MainWindow::Profile | Editer le profil utilisateur | 1 | 2 | Code;IHM | 7;4;8 | en cours | Séance 3
26 | Ecrire ProfileWindow::ProfileWindow | Editer le profil utilisateur | 1 | 2 | IHM | 4;8;15 | en cours | Séance 3
27 | Ecrire ProfileWindow::Validate | Editer le profil utilisateur | 3 | 2 | Code;IHM | 4;8;15 | en cours | Séance 3
28 | Ecrire Utils::IsPasswordSafe | Editer le profil utilisateur | 1 | 1 | Code | 9 | ok | Séance 3
29 | Ecrire UserDao::Update | Editer le profil utilisateur | 5 | 2 | SQL | 8;15 | ok | Séance 3
30 | Ecrire MainWindow::GotoDetails | Afficher les détails d'un projet | 3 | 2 | IHM;Code | 7;5;17 | ok | Séance 2
31 | Ecrire AcitiviesWindow::ActivitiesWindow | Afficher les détails d'un projet | 4 | 2 | IHM;Code | 5;17 | ok | Séance 2
32 | Ecrire ActivityDao::ReadActivities | Afficher les détails d'un projet | 9 | 2 | SQL | 17 | ok | Séance 2
33 | Ecrire ActivitiesWindow::ChooseActivity | Afficher les détails d'un projet | 4 | 2 | IHM;Code | 5;17;6 | ok / a changer peut etre | Séance 2
34 | Ecrire ActivityWindow::ActivityWindow | Afficher les détails d'un projet | 5 | 2 | IHM;Code | 6;17 | ok / a changer peut etre | Séance 2
35 | Ecrire ActivityWindow::setStarted | Modifier une activité | 5 | 1 | IHM | 6;13;17 | ok / a changer peut etre | Séance 2
36 | Ecrire Activity::StartActivity | Modifier une activité | 5 | 1 | Code | 13;17 | ok | Séance 3
37 | Ecrire ActivityDao::Update | Modifier une activité | 6 | 2 | SQL | 17 | ok / a changer peut etre | Séance 3
38 | Ecrire ActivityWindow::SetPlanned | Modifier une activité | 2 | 1 | IHM | 6;13;17 | ok / a changer peut etre | Séance 3
39 | Ecrire Activity::Uncancel | Modifier une activité | 5 | 1 | Code | 13;17 | ok | Séance 3
40 | Ecrire ActivityWindow::SetCanceled | Modifier une activité | 1 | 1 | IHM | 6;13;17 | ok / a changer peut etre | Séance 3
41 | Ecrire Activity::Cancel | Modifier une activité | 5 | 1 | Code | 13;17 | ok | Séance 3
42 | Ecrire AcitityWindow::SetFinished | Modifier une activité | 2 | 1 | IHM | 6;13;17 | ok / a changer peut etre | Séance 3
43 | Ecrire Activity::Finished | Modifier une activité | 5 | 1 | Code | 13;17 | ok | Séance 3
44 | Ecrire ActivityWindow::Close | Modifier une activité | 2 | 1 | Code;IHM | 6;13 | en cours | Séance 3